## Slide 1: Planificación de Proyectos de SW
Ing. Angel Baspineiro Valverde
SIS325 INGENIERIA DE SOFTWARE II TEMA III –Parte 1

## Slide 2: Fase en la que nos encontramos
Plan de desarrollo
Organización del grupo
Id y retiro de riesgos
Plan del
proyecto
Integración y
Prueba del sistema
Análisis de Requerimientos
Diseño
Op. y Mant
Pruebas de
Unidad
Implementación
Prácticas
Corporativas
Fases de desarrollo
Programa
Estimación de Costos
PAPS
Eric J. Braude (Wiley 2001),
Otros planes
PAQS
PACS
PVVS

## Slide 3: Objetivos
Especificar planes necesarios de gestión del proyecto
Definir y saber gestionar riesgos
Crear programas o agendas del proyecto de alto nivel
Llegar a definir el Plan de Administración del proyecto.

## Slide 4
Variables de la gestión de proyectos
Según Braude interesan controlar:
1. El COSTO total del proyecto,
  P/ej. Se incrementan lo gastos
2. Las CAPACIDAD del producto,
  P/ej. Eliminar o agregar más caracterísitcas
3. La CALIDAD del producto,
  P/ej. El grado de fiabilidad, la mantenibilidad, los defectos.
4. La DURACION del proyecto
  P/ej. Anticiparse al tiempo de entrega o bien ver el retraso posible

## Slide 5: Ejemplo de Diagrama Polar
costo
capacidad
duración
Densidad
De defectos
Meta :
$70K
real:
100%
Meta :
30 sem
Meta :
4 defectos/Kloc
real:
1 defectos/Kloc
real:
20 sem
real:
$90K
Meta:
100%
Adapted from Software Engineering: An Object-Oriented Perspective by Eric J. Braude (Wiley 2001), with permission.

## Slide 6: Pasos a seguir para la Planeación de un proyecto
Fuente: Sommerville, 9ª.Edición

## Slide 7: Clasificación de la Planificación
Según el grado de detalle
  Planes genéricos o de alto nivel
    Obedecen a un ciclo de vida elegido
    Enfasis en el orden de las actividades principales de desarrollo
    Fases, Etapas, [Actividades]
  Planes detallados o de bajo nivel
    Están en función al Plan genérico
    Enfasis en la división de trabajo y la asignación del recurso humano a cada tarea.
    Fases, Etapas, Actividades, Tareas
Según la magnitud
  Planes para pequeños proyectos
    Enfasis en el PDS y no así en los planes de las actividades de Soporte (PAQS, PACS, PVVS)
    Planes de soporte inmersos en el PDS
  Planes para proyectos grandes
    Enfasis en el PDS y planes de soporte de manera coordinada
    Planes de soporte separados del PDS

## Slide 8: Proyecto “grande” vs “pequeño” Analicemos solo 3 variables
Equipo
Capacidades del Producto
Tiempo
Grande :> 20 Personas
Pequeño: < 10 Personas
< 20 funciones
> 50 funciones
> 1 año
< 6 meses

## Slide 9: Clasificación de la Planificación
Según el grado de definición de los Objetivos y Solución del proyecto

## Slide 10: Plan del proyecto vs Ciclo de Vida Como elegir el CV adecuado?
Volatilidad e Incertidumbre de los requerimientos
Casi certidumbre
Mediana Incertidumbre
Mayor Incertidumbre
Requerimientos bien entendidos
Estabilidad de requerimientos
Prioridad en base a “mas urgente”
Requerimientos principales bien entendidos
Estabilidad de requerimientos principales
Prioridad en base a “mas certeza”
Requerimientos no entendidos
Poca estabilidad de los requerimientos
Prioridad en base a “mas certeza”
CV Por Incrementos
CV Por Evoluciones
CV Por Prototipos
Evolutivos

## Slide 11: Planes Genéricos para pequeños proyectos (10 Semanas)
Secuencial
Iterativo

## Slide 12: Planes siguiendo diferentes CV Iterativos
Iterativo por incrementos

## Slide 13: Planes siguiendo diferentes CV Iterativos
Iterativo Evolutivo

## Slide 14: Planes siguiendo diferentes CV Iterativos
Prototipación Evolutiva

## Slide 15: Planificación Agil Scrum
Ideal para proceso iterativos evolutivos o incrementales
Ideal para Planificación Adaptativa o Extrema
Reunión de Planificación: Una de las reuniones mas importantes del Proceso. Responde a “Cuanto va a durar el Sprint y que vamos a hacer?”

## Slide 16: Pre-condiciones

## Slide 17: Entradas y Salidas
VELOCIDAD

## Slide 18: Priorización de Historias
Cómo de valiosa o urgente es cada funcionalidad?
Cómo de costosa es cada funcionalidad?

## Slide 19: Alcance del Sprint
Velocidad Ideal Equipo= (PH /Sprint) x FD
Velocidad Ideal = (4p x 10PH/sprint) * 70% = 28 PH Para un equipo de 4 personas, Sprint = 2 Sem, 1PH = 2hrs/día.

## Slide 20: Cambios al alcance de un sprint

## Slide 21: Resumiendo..
Timebox
Objetivo
Fecha Inicio y Fin
Fecha de revisión

## Slide 22: Tools (Herramientas)
Case Scrum (Jira, Version One,…..)
Planilla Excel para Control de Sprint
Tableros Kan Ban
Gráficos Burn Down
Poker Planning
https://kanbantool.com/es/

## Slide 23: Requisitos básicos para la herramienta de gestión SCRUM
Debe coincidir con el proceso scrum, teniendo la herramienta para cada reunión.(deseable)
Debe permitir definir, priorizar y estimar la Pila de Producto
Debe permitir definir y relacionar la Pila del Sprint con la Pila del Producto
Deber permitir asignar recurso humano, y tiempo a cada tarea
Debe permitir tener gráficos de quemado de horas y control del mismo
Ideal si permite el manejo visual de tableros kan-ban
Debe permitir definir equipos de trabajo
Integración de tareas a través de Internet