## Slide 1: Planificación Detallada
División de Trabajo y Asignación de recursos
Ing. Angel Baspineiro V.
SIS325 INGENIERIA DE SOFTWARE II TEMA III-Parte 3

## Slide 2: Introducción
La planificación detallada trata sobre:
  Producir un plan detallado de tareas a realizar en el proyecto
  Dividir todo el trabajo a entregar en partes.
  Usar los tiempos estimados para cada etapa
  Crear un camino crítico y redes de precedencia de actividades o tareas
  Identificar el camino crítico de un proyecto
  Identificar los recursos requeridos para un proyecto
  Evaluar la demanda de estos recursos a través del ciclo de vida del proyecto
  Asignar los recursos a las tareas, especialmente los recursos humanos y herramientas.

## Slide 3: Plan de Alto Nivel vs. Plan detallado
Ejemplo de plan de alto nivel
  El plan de alto nivel generalmente solo llega a especificar fases y actividades mientras que el plan detallado llega a especificar tareas.

## Slide 4: Plan de Alto Nivel vs. Plan detallado
Otra forma de ver un plan de alto nivel
Mes 1
1
2
3
4
Mes 2
1
2
3
4
Mes 3
1
2
3
4
Mes 4
1
2
3
4
Mes 5
1
2
3
4
Metas o hitos
(1) Entrega
Inicia prueba del sistema
Iteración 1
Iteración 2
(6)
(4)
(3) Requerimientos congelados
Análisis de riesgos
(5)
PACS Completo
PAQS completo
PAPS v. 1 terminado
(2)

## Slide 5: Plan de Alto Nivel vs. Plan detallado
Generalmente el plan de alto nivel es definido “a priori”, mientras que el detallado es mas preciso y considera estimaciones mas precisas de tiempo
El plan detallado es revisado constantemente y es mas operativo que el plan de alto nivel, osea sirve para hacer seguimiento día a día.
Para realizar el plan detallado es necesario tener en claro hitos y entregables del proyecto, como así también la capacidad de dividir todo el proyecto en partes.

## Slide 6: Planificación Detallada
Hito
Hito
Hito
Los “hitos” no necesariamente
son “entregables”.
Un “hito” es el cumplimiento de un meta del proceso, un punto significativo de avance, un punto de inflexión en el proyecto.
Un “entregable” es un resultado del proyecto que se entrega al cliente.

## Slide 7: Planificación Detallada
WBS
Work Breakdown Structure: Estructura de las tareas en las que se descompone el proyecto.
Planificando el proyecto: Tipos de dependencias entre tareas
FC (de Fin a Comienzo) – la más habitual
CC (de Comienzo a Comienzo)
FF (de Fin a Fin)
CF (de Comienzo a Fin) – suele ser problemática

## Slide 8: Planificación detallada
Un ejemplo de red de precedencia
Prueba de validación del sistema
Integración y prueba del sistema
Inicio
Especificación
todo el sistema
Especificar
Módulo 1
Especificar
Módulo 2
Especificar Módulo 3
Especificar módulo 4
Diseño
Módulo 1
Diseño
Módulo 2
Diseño
Módulo 3
Diseño
módulo 4
Codif. /prueba
Módulo 1
Codif./ Prueba
Módulo 2
Codif/Prueba
Módulo 3
Codif./Prueba
módulo 4
V&V Especificación
F

## Slide 9: Planificación Detallada
Tipos de dependencias entre tareas
Análisis
Diseño Web
Diseño Admin
Desarrollo Web
Desarrollo Admin
Integración
Implantación

## Slide 10: Planificación Detallada
Asignación de recursos y personas a las tareas

## Slide 11: Planificación detallada
División de trabajo
Mes 1
1
2
3
4
Mes 2
1
2
3
4
Mes 3
1
2
3
4
Mes 4
1
2
3
4
Mes 5
1
2
3
4
Hitos
Entrega
Sistema probado
Iteración 1
Iteración 2
Req. Congelados
Análisis de Riesgos
PACS
PAQS
PAPS
Jefe del proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documentador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diseñador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programador 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tareas
Soporte Técnico .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5
TOTAL 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5

## Slide 12: Planificación Detallada
Paso adelante
  Estimar la fecha más temprana para comenzar y terminar cada tarea
  Comenzando por la fecha de inicio del proyecto
  Estima la fecha de fin más optimista
Optimización
Conceptos clave para la optimización del proyecto
  Paso adelante
  Paso atrás
  Ruta crítica
  Reasignación de recursos

## Slide 13: Planificación Detallada
Paso atrás
  Estimar cuales pueden ser las fechas mas retrasadas para el inicio y fin de cada tarea sin causar retrasos en el proyecto. Se puede estimar con la fecha de entrega calculada por “paso adelante”, o con la fecha de entrega deseada
    Al calcular con la fecha de entrega por “paso adelante” se debe obtener a la misma fecha de inicio.
    Al calcular con la fecha de entrega esperada se obtiene la fecha límite para comenzar el proyecto

## Slide 14: Planificación Detallada
Demora total
  Diferencia entre las fechas calculadas con “paso adelante” y “paso atrás” para cada tarea
  Retraso máximo para una tarea sin retrasar sin afectar a la fecha de entrega del proyecto
  La demora total se comparte entre las tareas en una cadena. Si se emplea en una tarea ya no queda disponible para otras.

## Slide 15: Planificación Detallada
Demora permisible
Tiempo que puede retrasarse una tarea sin afectar a la agenda del proyecto
Algunos programas como MS Project pueden hacer los cálculos de forma automática

## Slide 16: Planificación Detallada
Ruta crítica
Es la ruta más larga en el plan del proyecto, y delimita la fecha de entrega más temprana posible
Actividades críticas
Actividades que están en la ruta crítica y que no tienen demora permisible. Sus retrasos afectan al proyecto

## Slide 17: Planificación Detallada
Optimización de agenda
1.- Dirigir el esfuerzo de trabajo sobre las actividades de la ruta crítica
2.- Revisar la asignación de personas

## Slide 18: Planificación Detallada
Optimización de agenda
3.- Modificar la asignación
4.- Redistribuir a las personas

## Slide 19: Planificación Detallada
Optimización de agenda
Nueva ruta crítica
Asignación mas eficiente

## Slide 20: Planificación Detallada
Optimización de agenda
Reducción de la demora total
Recomendaciones
Duplicar la asignación de personas no significa “la mitad de tiempo”
Menos tiempo de entrega no significa menor presupuesto
Cada tarea debe tener un resultado cuantificable para comprobar que se ha realizado
Usar el sentido común